## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Product Owner Nelson Ayala | Scrum Master Michaell Romero | Programador Daniel Palencia | Diseñador Nelson / Daniel | Documentación Nelson / Daniel | Testing Juan C. Salamanca | Testing Juan M. Osorio
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales | Otro
FASE 1 — Concepción e Inicio
Alta | Completo | Definición del problema | A | R | C | C | C
Alta | Completo | Definición de objetivos | A | R | C | C | C
Alta | Completo | Investigación de requisitos funcionales | A | C | R | R | R | I | I
Alta | Completo | Identificación de Stakeholders | R | A | I | I | I
Alta | Completo | Benchmarking de aplicaciones educativas | A | R | C | C | C | I | I
Alta | Completo | Inicio del proyecto | A | R | I | I | I
FASE 2 — Definición y Planificación
Alta | Completo | Definición del alcance del proyecto | A | R | C | C | C | I | I
Alta | Completo | Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales | A | C | R | R | R | C | C
Media | Completo | Definición del usuario y experiencia (UX básica) | A | I | C | R | I
Media | Completo | Selección de motor y herramientas tecnológicas | A | C | R | R | I
Alta | Completo | Diseño del contenido educativo (lessons.json) | A | C | R | C | I
Media | Completo | Diseño de interfaz visual (UI/UX — 6 pantallas) | A | I | C | R | I
FASE 3 — Lanzamiento y Ejecución (Desarrollo)
Alta | En progreso | Creación de estructura del proyecto y escenas principales | I | A | C | R | I
Alta | En progreso | Desarrollo del sistema de navegación entre pantallas | I | A | R | R | I
Alta | No Iniciado | Implementación sistema de preguntas y validación | I | A | R | C | I
Alta | No Iniciado | Implementación del sistema de progresión y puntuación | I | A | R | C | I
Media | No Iniciado | Desarrollo del sistema de guardado de progreso (save.dat) | I | A | R | C | I
Alta | No Iniciado | Integración de ambientación sonora y efectos visuales | I | A | C | R | I
Alta | No Iniciado | Implementación de interfaz final (UI definitiva) | A | I | C | R | I
FASE 4 — Desempeño / Monitoreo y Pruebas
Alta | No Iniciado | Pruebas funcionales internas en PC | A | I | C | C | I | R | R
Alta | No Iniciado | Corrección de errores y optimización para móvil | A | I | R | R | I | C | C
Media | No Iniciado | Pruebas finales con usuarios externos (5 usuarios) | A | I | C | C | I | R | R
Alta | No Iniciado | Documentación final y preparación de entrega | A | C | C | C | R | I | I
Alta | No Iniciado | Entrega oficial del proyecto | R | A | I | I | I | I | I
FASE 5 — Implementación y Cierre
Media | No Iniciado | Crear lecciones aprendidas del proyecto | A | R | C | C | C | I | I
Media | No Iniciado | Crear informe de cierre del proyecto | A | R | C | C | C | I | I
Media | No Iniciado | Preparación de assets para Google Play Store | A | I | C | R | C | I | I
Alta | No Iniciado | Generación del AAB firmado y prueba final | A | I | R | C | I | I | I
Alta | No Iniciado | Publicación en Google Play Store | R | A | C | C | I | I | I
Alta | No Iniciado | Entrega oficial y cierre formal del proyecto | R | A | I | I | I | I | I

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera