## Example - Project Plan Template
MORTAL CODE
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Mortal Code — Videojuego Educativo de Python |  | 2026-02-14 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Nelson Ayala |  | 2026-05-30 |  |  | 106
[12 empty] | Marzo 2026 |  |  |  |  | Abril 2026 |  |  |  | Mayo 2026 |  |  |  | Junio 2026
WBS | Nombre de la tarea | Estado | Responsable | Inicio | Fin | Días | Comentarios | Estado visual | 9/02 | 16/02 | 23/02 | 2/03 | 9/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 6/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 4/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 1/06
1 | FASE 1 — CONCEPCIÓN E INICIO |  | Equipo de proyecto | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 7
1.1 | Definición del problema | Completo | Equipo completo | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | Análisis del bajo engagement en aprendizaje tradicional de Python | ✓ Completo
1.2 | Definición de objetivos | Completo | Equipo completo | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | Objetivos SMART: juego educativo Android, 3 capítulos, sistema XP | ✓ Completo
1.3 | Investigación de requisitos funcionales | Completo | Equipo completo + 10 usuarios | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 3 | Encuestas Google Forms, entrevistas a 10 estudiantes 15-25 años | ✓ Completo
1.4 | Benchmarking de apps educativas | Completo | Equipo completo | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 3 | Análisis de Duolingo, Mimo, Grasshopper: mecánicas, UI, progresión | ✓ Completo
1.5 | Identificación de stakeholders | Completo | Equipo de desarrollo | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | Definición de roles: programador principal, diseñador, usuarios prueba | ✓ Completo
2 | FASE 2 — PLANIFICACIÓN Y DISEÑO |  | Equipo de proyecto | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 21
2.1 | Definición del alcance del proyecto | Completo | Equipo completo | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | MVP: 6 pantallas, 3 capítulos Python, export Android, Play Store | ✓ Completo
2.2 | Identificación de requerimientos funcionales | Completo | Equipo completo | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2 | Requisitos sistema, restricciones móviles, pantallas 390×844px | ✓ Completo
2.3 | Diseño de experiencia de usuario (UX) | Completo | Diseñador | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 8 | Bocetos, user flows, wireframes 6 pantallas, tema visual terror educativo | ✓ Completo
2.4 | Selección de motor y herramientas | Completo | Equipo completo | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 3 | Decisión: Godot 4 + GDScript + Android SDK + Java JDK 17 | ✓ Completo
2.5 | Diseño del contenido educativo (JSON) | Completo | Programador principal | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 9 | Estructura lessons.json: 3 caps, 9 lecciones Python, 9 quizzes con XP | ✓ Completo
2.6 | Diseño de interfaz visual (UI) | Completo | Diseñador | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 14 | Mockups Figma 6 pantallas, paleta morado/negro, fuentes Creepster y Share Tech Mono | ✓ Completo
3 | FASE 3 — DESARROLLO |  | Programador + Diseñador | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 42
3.1 | Creación de estructura base en Godot | No Iniciado | Diseñador | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 11 | Config proyecto Godot 4 Android, carpetas scenes/scripts/data/assets | ▶ En progreso
3.2 | Desarrollo sistema de navegación (GameManager) | Completo | Diseñador, Programador | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 14 | Singleton GameManager, guardado save.dat, go_to() entre escenas | ▶ En progreso
3.3 | Programación Splash Screen y Menú Principal | Completo | Programador principal | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 13 | Animaciones Tween, barra XP dinámica, 5 botones con señales conectadas | ◌ Pendiente
3.4 | Programación Lección y Quiz (sistema preguntas) | Completo | Programador principal | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 18 | Carga JSON dinámica, RichTextLabel BBCode, timer 30s, feedback verde/rojo | ◌ Pendiente
3.5 | Programación sistema de progresión y puntuación | Completo | Programador principal | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 17 | XP + bonificación racha, subida de nivel, persistencia entre sesiones | ◌ Pendiente
3.6 | Pantalla Resultado y Mapa de Progreso | Completo | Programador principal | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 22 | GridContainer stats, animación XP Tween, ScrollContainer capítulos | ◌ Pendiente
3.7 | Ambientación sonora y efectos visuales | No Iniciado | Diseñador | 2026-03-27 | 2026-04-09 | 14 | GPUParticles2D lluvia/confetti, shader scanlines, AudioStreamPlayer | ◌ Pendiente
3.8 | Implementación de interfaz final (UI definitiva) | Completo | Diseñador | 2026-03-25 | 2026-04-20 | 27 | Tema global mortal_theme.tres, StyleBoxFlat paneles, fuentes .ttf aplicadas | ◌ Pendiente
4 | FASE 4 — PRUEBAS Y CORRECCIÓN |  | Equipo completo + usuarios | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 25
4.1 | Pruebas funcionales internas en PC | Completo | Programadores | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 13 | Checklist 15 ítems: flujo completo, guardado/carga, JSON, botones | ◌ Pendiente
4.2 | Pruebas en dispositivo Android físico | Completo | Programador principal | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | APK prueba, USB, usabilidad táctil, resolución, orientación vertical | ◌ Pendiente
4.3 | Pruebas con usuarios externos | Completo | 5 usuarios (estudiantes 15-25 años) | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 13 | Observación directa, Google Forms feedback, medición tiempo/lección | ◌ Pendiente
4.4 | Corrección de errores y optimización | Completo | Programadores | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 13 | Bugs críticos → importantes → menores, ajustes UX, rendimiento Android | ◌ Pendiente
4.5 | Documentación final | No Iniciado | Equipo completo | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 25 | Manual de usuario, informe técnico, guía de instalación Godot/Android | ◌ Pendiente
5 | FASE 5 — IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE |  | Equipo completo | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 15
5.1 | Preparación de assets para Play Store | No Iniciado | Diseñador | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 5 | Ícono 512×512px, Feature Graphic 1024×500px, 4 screenshots, descripción ES | ◌ Pendiente
5.2 | Generación del AAB firmado y prueba final | No Iniciado | Programador principal | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | Export Godot → .aab, keystore RSA 2048, firma producción, APK final | ◌ Pendiente
5.3 | Publicación en Google Play Store | No Iniciado | Equipo completo | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 6 | Play Console: ficha app, clasificación contenido, envío revisión (1-7 días) | ◌ Pendiente
5.4 | Entrega oficial del proyecto | No Iniciado | Equipo completo | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | Presentación final, documentación entregada, cierre formal del proyecto | ◌ Pendiente
LEYENDA:
| ✓ Completo |  | ▶ En progreso |  | ⏸ En espera |  | ◌ Pendiente