## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| MORTAL CODE | [5 empty] | Nelson Ayala
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
R1 | Definición del problema | Problema mal definido | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisiones con el equipo | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
R2 | Investigación de requisitos | Requisitos incompletos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar ejemplos de juegos educativos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
R3 | Selección de motor y herramientas | Elegir motor difícil de usar | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Seleccionar motor sencillo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
R4 | Creación de estructura del proyecto | Problemas de organización del código | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Definir arquitectura básica desde el inicio | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
R5 | Sistema de preguntas y validación | Error en lógica de preguntas | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Implementar pruebas tempranas | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | YES
R6 | Sistema de progresión por niveles | Error en progresión del jugador | INDESEABLE | POSIBLE | EXTREME | Revisiones de código | ACEPTABLE | POSIBLE | HIGH | YES
R7 | Guardado de progreso | Pérdida de datos del jugador | INDESEABLE | POSIBLE | EXTREME | Usar guardado local probado | ACEPTABLE | PROBABLE | HIGH | YES
R8 | Ambientación sonora | Recursos de audio no disponibles | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | Usar librerías open source | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
R9 | Pruebas del juego | Bugs en la versión final | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Realizar pruebas internas frecuentes | ACEPTABLE | PROBABLE | HIGH | YES
R10 | Entrega final | Retraso en la entrega | INDESEABLE | POSIBLE | EXTREME | Seguimiento semanal del cronograma | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.