## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Product Owner Nelson Ayala | Scrum Master Michaell Romero | Programador Daniel Palencia | Diseñador Nelson / Daniel | Documentación Nelson / Daniel | Testing Juan C. Salamanca | Testing Juan M. Osorio
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales | Otro
FASE 1
Alta | Completo | Definición del problema | A | R | C | C | C
Alta | Completo | Definición de objetivos | A | R | C | C | C
Alta | Completo | Investigación de requisitos | A | C | R | R | R | I | I
Alta | Completo | Identificación de Stakeholders | R | A | I | I | I
Alta | Completo | Inicio del proyecto | A | R | I | I | I
FASE 2
Alta | En progreso | Definición del alcance del proyecto | A | R | C | C | C | I | I
Alta | En progreso | Requerimientos funcionales y no funcionales | A | C | R | R | R | C | C
Media | En progreso | Definición UX y experiencia de usuario | A | I | C | R | I
Media | En progreso | Selección de motor y herramientas | A | C | R | R | I
FASE 3
Alta | No Iniciado | Creación de estructura y escenas principales | I | A | C | R | I
Alta | No Iniciado | Desarrollo del sistema de navegación | I | A | R | R | I
Alta | No Iniciado | Implementación sistema preguntas/validación | I | A | R | C | I
Alta | No Iniciado | Implementación sistema de progresión | I | A | R | C | I
Media | No Iniciado | Desarrollo sistema de guardado de progreso | I | A | R | C | I
Alta | No Iniciado | Integración sonora y efectos | I | A | C | R | I
Alta | No Iniciado | Implementación de UI definitiva | A | I | C | R | I
FASE 4
Alta | No Iniciado | Pruebas funcionales internas | A | I | C | C | I | R | R
Alta | No Iniciado | Corrección de errores y optimización móvil | A | I | R | R | I | C | C
Media | No Iniciado | Pruebas finales con usuarios externos | A | I | C | C | I | R | R
Alta | No Iniciado | Documentación final y preparación entrega | A | C | C | C | R | I | I
Alta | No Iniciado | Entrega oficial del proyecto | R | A | I | I | I | I | I
FASE 5
Media | No Iniciado | Crear lecciones aprendidas | A | R | C | C | C | I | I
Media | No Iniciado | Crear informe de cierre del proyecto | A | R | C | C | C | I | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera