## Presupuesto
PRESUPUESTO DE PROYECTO — MORTAL CODE
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas.
[6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELÁNEOS | PRESUPUESTO | REAL | DIFERENCIA (Menos / Más)
FASE 1 — Concepción e Inicio del Proyecto
1.1 | Definición del problema | Completo | 02/14 | 01/02/25 | 01/11 | 5 | 16000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 85000 | 0 | -85000
1.2 | Definición de objetivos | Completo | 02/14 | 01/07/25 | 01/11 | 5 | 16000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 85000 | 0 | -85000
1.3 | Investigación de requisitos | Completo | 02/14 | 01/10/25 | 02/23 | 15 | 16000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 245000 | 0 | -245000
1.4 | Identificación de Stakeholders | Completo | 02/14 | 01/10/25 | 01/20 | 4 | 16000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 67000 | 0 | -67000
1.5 | Inicio del proyecto | Completo | 02/14 | 01/16/25 | 01/29 | 8 | 16000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 130000 | 0 | -130000
FASE 2 — Definición y Planificación del Proyecto
2.1 | Definición del alcance del proyecto | En Progreso | 02/21 | 01/19/25 | 02/01 | 12 | 16000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 197000 | 0 | -197000
2.2 | Requerimientos funcionales y no funcionales | En Progreso | 02/26 | 01/22/25 | 02/09 | 15 | 16000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 245000 | 0 | -245000
2.3 | Diseño UX y experiencia de usuario | En Progreso | 02/17 | 01/28/25 | 02/06 | 12 | 16000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 200000 | 0 | -200000
2.4 | Selección de herramientas tecnológicas | En Progreso | 02/17 | 01/31/25 | 02/02 | 10 | 16000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 163000 | 0 | -163000
FASE 3 — Lanzamiento y Ejecución (Desarrollo)
3.1 | Creación de estructura del proyecto y escenas | En Progreso | 03/10 | 02/04/25 | 02/12 | 20 | 16000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 325000 | 0 | -325000
3.2 | Sistema de navegación entre pantallas | No Iniciado | 03/11 | 02/06/25 | 02/14 | 20 | 16000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 330000 | 0 | -330000
3.3 | Sistema de preguntas y validación | No Iniciado | 03/12 | 02/18/25 | 02/20 | 25 | 16000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 410000 | 0 | -410000
3.4 | Progresión de niveles y puntuación | No Iniciado | 03/13 | 02/18/25 | 02/23 | 20 | 16000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 330000 | 0 | -330000
3.5 | Sistema de guardado de progreso | No Iniciado | 03/14 | 02/18/25 | 02/26 | 18 | 16000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 296000 | 0 | -296000
3.6 | Integración sonora y efectos visuales | No Iniciado | 03/15 | 02/21/25 | 02/23 | 12 | 16000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 197000 | 0 | -197000
3.7 | Implementación de interfaz final (UI definitiva) | No Iniciado | 03/16 | 02/22/25 | 02/23 | 18 | 16000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 298000 | 0 | -298000
FASE 4 — Desempeño / Monitoreo y Pruebas
4.1 | Pruebas funcionales internas en PC | No Iniciado | 03/29 | 02/25/25 | 03/26 | 15 | 16000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 245000 | 0 | -245000
4.2 | Corrección de errores y optimización | No Iniciado | 03/30 | 02/25/25 | 02/28 | 30 | 16000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 490000 | 0 | -490000
4.3 | Pruebas con usuarios externos | No Iniciado | 03/31 | 02/26/25 | 03/03 | 25 | 16000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 410000 | 0 | -410000
4.4 | Documentación final y preparación de entrega | No Iniciado | 04/01 | 02/25/25 | 03/06 | 15 | 16000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 245000 | 0 | -245000
4.5 | Entrega oficial del proyecto | No Iniciado | 04/02 | 03/03/25 | 03/26 | 8 | 16000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 133000 | 0 | -133000
FASE 5 — Implementación y Cierre
5.1 | Preparación de assets para Play Store | No Iniciado | 05/16 | — | 05/20 | 6 | 16000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 101000 | 0 | -101000
5.2 | Generación del AAB firmado y prueba final | No Iniciado | 05/18 | — | 05/22 | 8 | 16000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 133000 | 0 | -133000
5.3 | Publicación en Google Play Store | No Iniciado | 05/23 | — | 05/28 | 4 | 16000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 69000 | 0 | -69000
5.4 | Entrega oficial y cierre formal del proyecto | No Iniciado | 05/28 | — | 05/30 | 4 | 16000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 67000 | 0 | -67000
SUBTOTAL | TOTAL PROYECTO — 25 actividades |  |  |  |  | 334 |  | 5344000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 152000 | 5496000 | 0 | -5496000
[10 empty] | Total Mano de Obra: |  |  |  |  | 5344000
[10 empty] | Total Materiales: |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total Costos Fijos: |  |  |  |  | 152000
[10 empty] | PRESUPUESTO TOTAL: |  |  |  |  | 5496000
[10 empty] | EJECUTADO REAL: |  |  |  |  | 0
[10 empty] | DIFERENCIA TOTAL: |  |  |  |  | -5496000
✓ Completo |  | ▶ En Progreso |  | ◌ No Iniciado |  | Celda editable